# Devis et Métré
(120 périodes)

## Objectifs Généraux

–	Ce cours couvre une grande partie de l’étude financière d’un projet de construction, de sa conception, durant son exécution jusqu’à sa clôture.

Il est en rapport direct avec la matière Procédés de Construction, puisque chaque activité a son propre quantitatif, son budget, ses dépenses, son profit et  ses pertes.

–	L’élève en étudiant ce cours doit être capable de:

–	Faire un avant-métré d’un projet complet, calculer les prix unitaires et les prix totals des matériaux et de la main-d’œuvre de chaque activité.

–	Lors de l’exécution du projet, il fait les métrés pour les sous-traitants, et calcule leur situations hebdomadaire ou mensuelle, ceci en se basant aux divers contrats signés.

–	Fait les commandes des matériaux selon le planning du travail

–	Présenter un cash-flow général du travail prévu de l’Entreprise

Partie 1 :  Généralités

Chapitre 1
 Les différentes  sortes de marchés

(2 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre,  l'élève devrait être capable de:

–	Distinguer entre le système de travail avec l’Etat ou dans le domaine privé.

–	Déterminer les principaux modes de Contrats que l’on trouve généralement.

### Contenu

1.1.1 Marché à forfait

1.1.2 Marché sur série de prix ou au rabais

1.1.3 Marché sur offres de prix

1.1.4 Marché de Travaux sur dépenses contrôlées

1.1.5 Travaux en régie

Chapitre 2
Le Dossier d’Appel d’offres

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre,  l'élève devrait être capable de:

–	Se familiariser aux divers cahiers et plans relatifs au projet, savoir les analyser, tirer les données nécessaires pour étudier le prix, savoir les parties manquantes des avant-métrés faits

### Contenu

1.2.1 L’objectif du maître-d’ouvrage

1.2.2 Contenu du Dossier d’Appel d’offres

1.2.2.1 Plans divers (Structure, Architecture, Mécanique…..)

1.2.2.2 Coupes géologiques, résultats de sondage

1.2.2.3 Devis descriptif

1.2.2.4 Devis quantitatif

1.2.2.5 Devis Estimatif

1.2.2.6 Cahier de clauses et de conditions générales

1.2.3 Analyse et  Etablissement de l’offre

1.2.3.1 Etude technique

1.2.3.2 Conditions générales du marché

1.2.3.3 Vérification sur le site

1.2.3.4 Etude du prix

1.2.4 Rôle du métreur

1.2.5 Recherche des prix

1.2.5 Liste de tâches unitaires (exemple général)

Chapitre 3
Le planning des travaux

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre,  l'élève devrait être capable de:

–	Lire et comprendre les plannings d'un chantier.

–	Déterminer les causes du retard du planning  et ses conséquences.

### Contenu

1.3.1 Le but du planning

1.3.1.1 Prévoir le temps nécessaire à la réalisation d'un ouvrage

1.3.1.2 Vérifier si la date de réalisation des travaux est conforme aux prévisions du planning

1.3.2 Différentes sortes de planning

1.3.2.1 Planning général d'avancement des travaux

1.3.2.2 Planning détaillé d'avancement d'un ouvrage

1.3.2.3 Exemples sur ces deux plannings

1.3.3 Les différentes méthodes de représentation du planning

1.3.3.1	Le planning GNATT ou barres

1.3.3.2	Le planning par la méthode P.E.R.T.

1.3.3.3	Le planning de commande des matériaux du chantier

1.3.3.4 Le planning de dépenses ou payements des sous traitants

1.3.3.4	Le planning de signature des contrats et préparation du logement ou dépôts relatifs au sous-traitants

Chapitre 4
Organisation du Chantier

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre, l'étudiant devrait être capable de:

–	Contrôler l'avancement des travaux par rapport aux délais fixés par le planning.

–	Réceptionner et contrôler les quantités des matériaux et des ouvrages exécutés.

–	Contrôler les divers Stock existants, les pertes, les vols…

–	Veiller à l'exécution des travaux sans chevauchement.

–	Savoir synchroniser les différents travaux entre les différentes entreprises.

### Contenu

1.4.1 But du contrôle

1.4.2 Qualité du contrôleur

1.4.3 Contrôle de l'avancement des travaux

1.4.3.1 But

1.4.3.1.1 Respecter le délai de livraison

1.4.3.1.2 Demande de paiement

1.4.3.1.3 Contrôler les dépenses

1.4.3.2 Rapport sur l'avancement des travaux

1.4.3.2.1 Retard dans l'exécution

1.4.3.2.1.1 Causes du retard

1.4.3.2.1.2 Suggestion pour combler le retard

1.4.3.2.1.2.1	Modification du mode de travail et des techniques de construction

1.4.3.2.1.2.2 Augmentation de la main d’œuvre et du matériel

1.4.3.2.1.2.3 Travail supplémentaire

1.4.3.2.2  Résolution des cas imprévus

1.4.4 Contrôle des coûts du projet

1.4.4.1 But

1.4.4.2 Comparaison des dépenses au budget établi

1.4.4.3 Analyse des écarts constatés

1.4.4.4 Mesure corrective pour ne pas dépasser le budget

1.4.4.5 Distribution des Frais Divers  en proportion sur toutes les activités

1.4.5 Contrôle de la main d’œuvre et du matériel

1.4.5.1 Utilisation

1.4.5.2 Emploi judicieux de la main d’œuvre

1.4.6 But de la coordination des travaux

1.4.6.1 Assurer l'exécution des travaux sans chevauchement

1.4.6.2 Créer un esprit de coordination et d'entente entre les exécutants

1.4.6.3 Eviter la démolition des ouvrages déjà exécutés

1.4.6.4 Synchroniser les différents travaux

Partie 2 :  Grosses Oeuvres

Chapitre 5
Excavation et Terrassement

(8 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre,  l'élève devrait être capable de:

–	Faire la cubature des  Terrasses.

–	Distinguer entre le système de travail dans des sols variés, et les prix unitaires relatifs

–	Déterminer les principaux modes de Contrats que l’on trouve généralement.

–	Faire un Budget pour les travaux d’excavation et de terrassement d’un projet en se basant sur les plans et les cahiers de spécification

### Contenu

2.5.1 Cubature et Métré des terrasses et des ouvrages filiformes

2.5.2 Coût de Main d’œuvre et des engins travaillant

2.5.3 Déblais de nature différente et Prix unitaires relatifs

2.5.4 Exemples d’avant-métré de terrassement

2.5.5 Tolérance permise

2.5.6 Prospection sur place

2.5.7 Exemples de situations de sous-traitants d’excavation

2.5.8 Conditions de garanties, pénalités et entretien

2.5.9 Budget d’excavation et de terrassement

2.5.10 Bénéfice ou perte de l’Entreprise

2.5.11 Mode et planning de payement des situations

Chapitre 6
Béton Armé

(22 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre,  l'élève devrait être capable de:

–	Faire le métré de tous les éléments exécutés en Béton Armé.

–	Relever les quantités demandées des constituants, et les prix unitaires relatifs

–	Déterminer les principaux modes de contrats que l’on trouve généralement.

–	Distinguer le Métré des divers types de béton

–	Faire un Budget pour les travaux de béton d’infrastructure et superstructure d’un projet en se basant sur les plans et les cahiers de spécification

### Contenu

2.6.1 Mode d’établissement de l’avant-métré

2.6.2 Coût de main-d’œuvre et des engins travaillant

2.6.3 Quantitatif des armatures, sable, gravier, eau et ciment. Les  prix unitaires relatifs et transport

2.6.4 Cas des travaux en Béton prémalaxé et béton préfabriqué ou autres

2.6.5 Prix des divers types de coffrage, échafaudage et étayage

2.6.6 Pourcentage  de perte

2.6.7 Conditions de garanties, penalties et entretien

2.6.8 Prospection sur place

2.6.9 Exemples de situations de sous-traitants de béton

2.6.10 Budget des travaux en béton d’un projet

2.6.11 Bénéfice ou perte de l’Entreprise

2.6.12 Mode et planning de payement des situations

Partie 3 : Travaux de finissage

Chapitre 7
Maçonnerie

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre,  l'élève devrait être capable de:

–	Faire le métré de Maçonnerie.

–	Relever les quantités demandées des constituants, et les prix unitaires relatifs

–	Déterminer les principaux modes d’appels d’offres et de contrats que l’on trouve généralement.

–	Distinguer le métré des divers types de maçonnerie

–	Faire un budget pour les travaux de maçonnerie

–	Faire la commande des matériaux, le contrôle des pertes, le rapport du stock existant

### Contenu

3.7.1 Mode d’établissement de l’avant-métré

3.7.2 Coût de Main d’œuvre et des engins travaillant

3.7.3 Quantitatif des blocs, sable, gravier, eau et ciment. Les  prix unitaires relatifs et transport

3.7.4 Cas des travaux en Pierre, plâtre, bois ou autres

3.7.5 Prix des divers types de ces matériaux

3.7.6 Pourcentage  de perte

3.7.7 Conditions de garanties, penalties et entretien

3.7.8 Prospection sur place

3.7.9 Exemples de contrats et situations de sous-traitants de maçonnerie

3.7.10 Budget des travaux de maçonnerie d’un projet

3.7.11 Commande des matériaux, contrôle des pertes, rapport du stock existant

Chapitre 8
Enduit

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre,  l'élève devrait être capable de:

–	Faire le métré des divers procédés et types d’enduit.

–	Relever les quantités demandées des constituants, et les prix unitaires relatifs

–	Déterminer les principaux modes d’appels d’offres et de contrats que l’on trouve généralement.

–	Faire un Budget pour les travaux d’Enduit intérieur et extérieur

–	Faire la commande des matériaux, le contrôle des pertes, le rapport du stock existant

### Contenu

3.8.1Mode d’établissement de l’avant-Métré

3.8.2 Coût de Main d’œuvre, des engins travaillant et de l’échafaudage

3.8.3 Quantitatif des matériaux: sable, gravier, eau et ciment . Les  prix unitaires relatifs et transport

3.8.4 Cas des travaux en plâtre, produits colorés, produits spéciaux, produits étanches ou autres

3.8.5 Prix des divers types de ces matériaux

3.8.6 Pourcentage  de perte

3.8.7 Conditions de garanties, pénalités et entretien

3.8.8 Prospection sur place

3.8.9 Exemples de contrats et des  situations de sous-traitants d’enduit

3.8.11 Budget des travaux d’enduit d’un projet

3.8.12 Commande des matériaux, contrôle des pertes, rapport du stock existant

Chapitre 9 
Revêtement du sol

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre,  l'élève devrait être capable de:

–	Faire le métré des divers procédés et types de revêtement du sol.

–	Relever les quantités demandées des constituants, et les prix unitaires relatifs

–	Déterminer les principaux modes d’appels d’offres et de Contrats que l’on trouve généralement.

–	Faire un Budget pour les travaux de revêtement du sol intérieur et extérieur

–	Faire la commande des matériaux, le contrôle des pertes, le rapport du stock existant

### Contenu

3.9.1 Mode d’établissement de l’avant-Métré:

3.9.1.1 Pierre naturelle, Marbre, Granit, Mosaïque, Céramique

3.9.1.2 Pave, carreau en béton ou terre cuite, Parquet en bois ou Vinyle

3.9.2 Coût de Main d’œuvre et des engins travaillant

3.9.3 Quantitatif des matériaux: sable, gravier, eau et ciment .

3.9.3.1 Les  prix  unitaires relatifs et transport

3.9.4 Cas des travaux en bois, vinyle ou autres

3.9.5 Prix des divers types de ces matériaux

3.9.6 Pourcentage  de perte

3.9.7 Coût des Travaux de Polissage

3.9.8 Conditions de garanties, pénalités et entretien

3.9.9 Prospection sur place

3.9.10 Exemples de contrats et des  situations de sous-traitants de carrelage

3.9.11 Budget des travaux de revêtement de sol d’un projet

3.9.12 Commande des matériaux, contrôle des pertes, rapport du stock existant

Chapitre 10
Revêtement des façades

(8 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre,  l'élève devrait être capable de:

–	Faire le métré des divers procédés et types de revêtement des façades

–	Relever les quantités demandées des constituants, et les prix unitaires relatifs

–	Déterminer les principaux modes d’appels d’offres et de Contrats que l’on trouve généralement.

–	Faire un Budget pour les travaux de revêtement des façades

–	Faire la commande des matériaux, le contrôle des pertes, le rapport du stock existant

### Contenu

3.10.1 Mode d’établissement de l’avant-métré:

3.10.1.1  Pierre naturelle, Marbre, Granit, Céramique, Système de Panneaux ou

3.10.1.2 Mur Rideau, Peinture  (Voir Chapitre Peinture)

3.10.2. Coût de Main d’œuvre, des engins travaillant et de l’échafaudage

3.10.3 Quantitatif des matériaux: sable, gravier, eau et ciment.

3.10.3.1 Les  prix  unitaires relatifs et transport

3.10.4 Cas des travaux en peinture, mur rideau…

3.10.5 Prix des divers types de ces matériaux et leurs accessoires

3.10.6 Pourcentage  de perte

3.10.7 Conditions de garanties, pénalités et entretien

3.10.8 Prospection sur place

3.10.9 Exemples de contrats et des  situations de sous-traitants de carrelage

3.10.10 Budget des travaux de revêtement des façades d’un projet

3.10.11 Commande des matériaux, contrôle des pertes, rapport du stock existant

Chapitre 11
Peinture

(2 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre,  l'élève devrait être capable de:

–	Faire le métré des divers procédés et types de peinture

–	Relever les quantités demandées des constituants, et les prix unitaires relatifs

–	Déterminer les principaux modes d’appels d’offres et de Contrats que l’on trouve généralement.

–	Faire un Budget pour les travaux de peinture

–	Faire la commande des matériaux, le contrôle des pertes, le rapport du stock existant

### Contenu

3.11.1 Mode d’établissement de l’avant-Métré

3.11.2 Coût de Main d’œuvre, des engins ou du matériel, de l’échafaudage

3.11.3 Quantitatif des divers types de matériaux: à l’huile, émulsion….

3.11.4 Cas des travaux avec des produits spéciaux, produits étanches ou autres

3.11.5 Prix des divers types de ces matériaux

3.11.6 Pourcentage  de perte

3.11.7 Conditions de garanties, pénalités et entretien

3.11.8 Prospection sur place

3.11.9 Exemples de contrats et des  situations de sous-traitants de peinture

3.11.10 Budget des travaux d’enduit d’un projet

3.11.11 Commande des matériaux, contrôle des pertes, rapport du stock existant

Chapitre 12
Etanchéité

(4 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre,  l'élève devrait être capable de:

–	Faire le métré des divers procédés et types d’étanchéité et de cuvelage

–	Relever les quantités demandées des constituants, et les prix unitaires relatifs

–	Déterminer les principaux modes d’appels d’offres et de Contrats que l’on trouve généralement.

–	Faire un Budget pour les travaux d’étanchéité

–	Faire la commande des matériaux, le contrôle des pertes, le rapport du stock existant

### Contenu

3.12.1 Mode d’établissement de l’avant-Métré

3.12.2 Coût de main-d’œuvre, du matériel,

3.12.3 Quantitatif des divers types de matériaux: Bitume, asphalte, membrane….

3.12.4 Cas des travaux avec des produits spéciaux ou autres

3.12.5 Prix des divers types de ces matériaux

3.12.6 Pourcentage  de perte

3.12.7 Conditions de garanties, pénalités et entretien

3.12.8 Prospection sur place

3.12.9 Exemples de contrats et des  situations de sous-traitants d’étanchéité

3.12.10 Budget des travaux d’étanchéité d’un projet

3.12.11 Commande des matériaux, contrôle des pertes, rapport du stock existant

Chapitre 13
	Couverture des toitures

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre,  l'élève devrait être capable de:

–	Faire le métré des divers procédés et types de couverture des toitures.

–	Relever les quantités demandées des constituants, et les prix unitaires relatifs

–	Déterminer les principaux modes d’appels d’offres et de Contrats que l’on trouve généralement.

–	Faire un Budget pour les travaux de couverture des toitures

–	Faire la commande des matériaux, le contrôle des pertes, le rapport du stock existant

### Contenu

3.13.1 Mode d’établissement de l’avant-Métré des matériaux:

3.13.1.1 Zinc, Plomb, Ardoises, tuiles, amiante-ciment, plaques ondulées

3.13.2 Coût de Main d’œuvre et des engins travaillant

3.13.3 Coût et métré de Charpente ou Support de la couverture

3.13.3.1 Métallique ou en bois

3.13.4	Accessoires divers:  Raccords , joints, gouttières, tuyaux… horizontales et verticales : Les  prix  unitaires relatifs

3.13.5 Pourcentage  de perte

3.13.6 Conditions de garanties, pénalités et entretien

3.13.7 Prospection sur place

3.13.8 Exemples de contrats et des  situations de sous-traitants de carrelage

3.13.9 Budget des travaux de revêtement de sol d’un projet

3.13.10 Commande des matériaux, contrôle des pertes, rapport du stock existant

Chapitre 14 
Menuiseries

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre,  l'élève devrait être capable de:

–	Faire le métré des divers types de Menuiseries.

–	Relever les quantités des accessoires, et les prix unitaires relatifs

–	Déterminer les principaux modes d’appels d’offres et de Contrats que l’on trouve généralement.

–	Faire un Budget pour les divers travaux de Menuiserie

–	Faire la commande, le contrôle des pertes, le rapport du stock existant

### Contenu

3.14.1	Mode d’établissement de l’avant-Métré de menuiserie en divers matériaux: bois, acier, verre, aluminium, matériaux divers…

3.14.1.1 Les  prix  unitaires relatifs et transport

3.14.2 Coût de Main d’œuvre et des accessoires divers

3.14.6 Pourcentage  de perte

3.14.8 Conditions de garanties, pénalités et entretien

3.14.9 Prospection sur place

3.14.10 Exemples de contrats et des  situations de sous-traitants de Menuiserie

3.14.11 Budget des travaux de menuiserie d’un projet

3.14.12 Commande des matériaux, contrôle des pertes, rapport du stock existant

Chapitre 15
Installation Sanitaire

(4 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre,  l'élève devrait être capable de:

–	Faire le métré des divers appareils sanitaires

–	Relever les quantités des tuyaux, accessoires, et les prix unitaires relatifs

–	Déterminer les principaux modes d’appels d’offres et de Contrats que l’on trouve généralement.

–	Faire un Budget pour les divers travaux de Sanitaire

–	Faire la commande, le contrôle des pertes, le rapport du stock existant

### Contenu

3.15.1 Préparation de la commande des matériaux selon les plans et spécifications

3.15.2 Préparation du stock  et des fiches propres aux travaux de sanitaires

3.15.3 Quantitatifs et coûts des divers Equipements:

3.15.3.1 de cuisine

3.15.3.2 de Salle de bain

3.15.3.3 d’eau chaude sanitaire.

3.15.3.4 des réservoirs d’eau

3.15.3.5 des accessoires

3.15.3.6 Pompe et Surpresseur

3.15.3.7 des tuyauteries: (Eau potable, eau froide et eau chaude domestique)

3.15.3.7.1  Isolation et raccordement des tuyaux

3.15.3.7.2  Installation verticale et horizontale

3.15.4 Quantitatifs et coûts de l’évacuation de l’eau des cuisines, salles de bain,  bac a plantes, Terrasses, balcons et jardins

3.15.5 Pourcentage  de perte

3.15.6 Conditions de garanties, pénalités et entretien

3.15.7 Prospection sur place

3.15.8 Exemples de contrats et des  situations de sous-traitants de sanitaire

3.15.9 Budget des travaux de Sanitaire d’un projet

3.15.10 Commande des matériaux, contrôle des pertes, rapport du stock existant

Chapitre 16
Installation Electrique

(4 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre,  l'élève devrait être capable de:

–	Faire le métré des divers éléments de l’installation électrique

–	Relever les quantités des tuyaux, boites, câbles et accessoires, et les prix unitaires relatifs

–	Déterminer les principaux modes d’appels d’offres et de Contrats que l’on trouve généralement.

–	Faire un Budget pour les divers travaux d’électricité

–	Faire la commande, le contrôle des pertes, le rapport du stock existant

### Contenu

3.16.1 Préparation de la commande des matériaux selon les plans et spécifications

3.16.2 Préparation du stock  et des fiches propres aux travaux d’électricité

3.16.3 Quantitatifs et coûts des divers matériaux et accessoires

3.16.3.1 Tubes et boîtes en PVC

3.16.3.2 Câbles : différentes couleurs et dimensions

3.16.3.3 Différents types de sorties.

3.16.3.4 Tableau, disjoncteur…

3.16.4 Pourcentage  de perte

3.16.5 Conditions de garanties, pénalités et entretien

3.16.6 Prospection sur place

3.16.9 Exemples de contrats et des  situations de sous-traitants d’électricité

3.16.10 Budget des travaux de menuiserie d’un projet

3.16.11 Contrôle des pertes, rapport du stock existant

Chapitre 17
Installation de Chauffage

(4 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre,  l'élève devrait être capable de:

–	Faire le métré des divers éléments d’installation de chauffage

–	Relever les quantités des tuyaux, accessoires, et les prix unitaires relatifs

–	Déterminer les principaux modes d’appels d’offres et de Contrats que l’on trouve généralement.

–	Faire un Budget pour les divers travaux de Sanitaire

–	Faire la commande, le contrôle des pertes, le rapport du stock existant

### Contenu

3.17.1 Préparation de la commande des matériaux selon les plans et spécifications

3.17.2 Préparation du stock  et des fiches propres aux travaux d’électricité

3.17.3 Quantitatifs et coûts des divers éléments de l’installation:

3.17.3.1 Tuyauteries

3.17.3.2 Accessoires

3.17.3.3 Radiateurs.

3.17.3.4 Chaudières et brûleurs

3.17.3.5 Vases d’expansion…

3.17.3.6 Pompe et Surpresseur

3.17.3.7 Isolation et raccordement des tuyaux

3.17.3.8 Installation verticale et horizontale

3.17.4 Pourcentage  de perte

3.17.5 Conditions de garanties, pénalités et entretien

3.17.6 Prospection sur place

3.17.7 Exemples de contrats et des  situations de sous-traitants de chauffage

3.17.8 Budget d’installation de chauffage d’un projet

3.17.9 Contrôle des pertes, rapport du stock  existant

Chapitre 18
Installlation d’Air conditionné

(2 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre,  l'élève devrait être capable de :

–	Faire le métré des divers éléments de l’installation d’air conditionné

–	Relever les quantités des  compresseurs, ventilateurs, gaines, grilles, tuyaux, câbles et accessoires, et les prix unitaires relatifs

–	Déterminer les principaux modes d’appels d’offres et de Contrats que l’on trouve généralement.

–	Faire un Budget pour les divers travaux d’installation d’air conditionné

–	Faire la commande, le contrôle des pertes, le rapport du stock existant

### Contenu

3.18.1 Préparation de la commande des matériaux selon les plans et spécifications

3.18.2 Préparation du stock  et des fiches propres aux travaux d’électricité

3.18.3 Quantitatifs et coûts des divers matériaux et accessoires

3.18.3.1 Tubes et boîtes en PVC

3.18.3.2 Câbles : différentes couleurs et dimensions

3.18.3.3 Différents types de sorties.

3.18.3.4 Tableau, disjoncteur…

3.18.4 Pourcentage  de perte

3.18.5 Conditions de garanties, pénalités et entretien

3.18.6 Prospection sur place

3.18.7 Exemples de contrats et des  situations de sous-traitants d’électricité

3.18.8 Budget des travaux de menuiserie d’un projet

3.18.9 Contrôle des pertes, rapport du stock existant

Chapitre 19
Ascenceurs

(2 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce cours l'élève devrait être capable de:

–	Faire le budget d’installation des divers types d’ascenseurs

–	Déterminer les principaux modes d’appels d’offres et de Contrats que l’on trouve généralement.

### Contenu

3.19.1 Coût d’installation des divers types d’ascenseurs

3.19.2 Conditions de garanties, pénalités et entretien

3.19.3 Prospection sur place

3.19.4 Exemples de contrats et des  situations de sous-traitants ou fournisseurs d’ascenseurs

3.19.5 Budget d’installation d’ascenseur d’un projet

Chapitre 20
Cuisines

(2 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce cours l'élève devrait être capable de:

–	Faire le métré et le budget d’installation des cuisines

–	Déterminer les principaux modes d’appels d’offres et de Contrats que l’on trouve généralement.

### Contenu

3.20.1 Coût d’installation des cuisines

3.20.2 Mode de Métré : par élément ou par mètre linéaire

3.20.3 Conditions de garanties, pénalités et entretien

3.20.4 Prospection sur place

3.20.5 Exemples de contrats et des  situations de sous-traitants ou fournisseurs de cuisines

3.20.6 Budget d’installation de cuisines d’un projet

Chapitre 21
Faux Plafonds

(4 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce cours l'élève devrait être capable de:

–	Faire le métré et le budget des travaux de faux-plafonds

–	Déterminer les principaux modes d’appels d’offres et de Contrats que l’on trouve généralement.

### Contenu

3.21.1 Coût d’installation des divers types de faux plafonds : Plâtre, Aluminium, Bois, PVC…

3.21.2 Conditions de garanties, pénalités et entretien

3.21.3 Prospection sur place

3.21.4 Exemples de contrats et des  situations de sous-traitants ou fournisseurs de cuisines

3.21.5 Budget d’installation de cuisines d’un projet

Chapitre 22
Aménagement Extérieur

(4 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce cours l'élève devrait être capable de:

–	Réaliser et contrôler les travaux d’aménagement extérieurs

–	Recevoir les travaux selon les cahiers de spécifications

### Contenu

3.22.1 Coût des divers travaux d’aménagement extérieur :

3.22.1.1 Jardinage : Etanchéité, drainage, arrosage, remblai, nivellement,…

3.22.1.2 Divers types de clôtures et de portes d’entrée

3.22.1.3 Pavé extérieur et Trottoir

3.22.1.4 Eclairage extérieur, Sécurité

3.22.2 Conditions de garanties, pénalités et entretien

3.22.3 Prospection sur place

3.22.4	Exemples de contrats et des  situations de sous-traitants des divers travaux d’aménagement extérieur

3.22.4 Budget des travaux d’aménagement extérieur d’un projet

## Méthodologie

–	Le cours théorique sera d'un langage vivant appuyé par des exemples, des applications et des tableaux que l’élève les fait de préférence a l’aide de l’ordinateur (Excel ou équivalent)

–	Il est essentiel que le professeur fait une première application comme exemple  pour illustrer la marche des calculs et ses détails, avant de donner des préparations ou des exercices à l’élève

–	Des manuels que le professeur juge nécessaires, des catalogues techniques ou documents sur les sujets traités sont requis.